## Hoja1
Planificación del proyecto
PERIODOS (SEMANAS)
ID | FASE / TAREA / ACTIVIDAD | DURACION HRS | F.INICIO | F.TERMINO | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 | S 19 | S 20
1 | Planificación de Equipo | 2.40 hrs | 2026-03-09 | 2026-03-17 | bar: PERIODOS (SEMANAS) S 1 to PERIODOS (SEMANAS) S 2
2 | Analizar Requerimientos | 1.20 hrs | 2026-03-23 | 2026-03-24 | bar: PERIODOS (SEMANAS) S 3
3 | Planificación de DAS | 1.20 hrs | 2026-03-24 | 2026-03-30 | bar: PERIODOS (SEMANAS) S 3 to PERIODOS (SEMANAS) S 4
4 | Desarrolar DAS | 4 hrs | 2026-04-01 | 2026-03-05 | bar: PERIODOS (SEMANAS) S 4 to PERIODOS (SEMANAS) S 5
5 | Desarollar presentacion | 2 hrs | 2026-04-05 | 2026-04-05 | bar: PERIODOS (SEMANAS) S 4 to PERIODOS (SEMANAS) S 5
6 | Presentación Primer Avance DAS | bar: PERIODOS (SEMANAS) S 5 to PERIODOS (SEMANAS) S 6
7
8 | Presentación Primer Avance | 2 hrs | 2026-04-20 | 2026-04-20 | bar: PERIODOS (SEMANAS) S 7
9 | Revisión de Feedback Primer Avance | 1.5 hrs | 2026-04-27 | 2026-04-28 | bar: PERIODOS (SEMANAS) S 8
10 | Desarrollo Diagrama Casos de Uso | 3 hrs | 2026-04-29 | 2026-05-05 | bar: PERIODOS (SEMANAS) S 8 to PERIODOS (SEMANAS) S 9
11 | Desarrollo Diagrama de Clases | 3 hrs | 2026-05-06 | 2026-05-12 | bar: PERIODOS (SEMANAS) S 9 to PERIODOS (SEMANAS) S 10
12 | Ajustes Finales del DAS | 2 hrs | 2026-05-13 | 2026-05-15 | bar: PERIODOS (SEMANAS) S 10
13 | Desarrollar Presentación Avance 2 | 2 hrs | 2026-05-16 | 2026-05-17 | bar: PERIODOS (SEMANAS) S 10 to PERIODOS (SEMANAS) S 11
14 | Presentación Segundo Avance | 2 hrs | 2026-05-18 | 2026-05-18
15 | bar: PERIODOS (SEMANAS) S 12
16 | Revisión de Feedback Segundo Avance | 1.5 hrs | 2026-05-25 | 2026-05-26 | bar: PERIODOS (SEMANAS) S 12 to PERIODOS (SEMANAS) S 13
17 | Diseño de Wireframes (Estructura base) | 2.5 hrs | 2026-05-27 | 2026-06-02 | bar: PERIODOS (SEMANAS) S 13 to PERIODOS (SEMANAS) S 14
18 | Desarrollo de Prototipo en Figma (+ IA) | 5 hrs | 2026-06-03 | 2026-06-09 | bar: PERIODOS (SEMANAS) S 14
19 | Evaluación Heurística de Nielsen | 2 hrs | 2026-06-10 | 2026-06-11 | bar: PERIODOS (SEMANAS) S 14 to PERIODOS (SEMANAS) S 15
20 | Correcciones finales según evaluación | 2 hrs | 2026-06-12 | 2026-06-14 | bar: PERIODOS (SEMANAS) S 15
21 | Preparar Informe Final y Presentación | 3 hrs | 2026-06-15 | 2026-06-16 | bar: PERIODOS (SEMANAS) S 15
22 | Presentación Final del Proyecto | 2 hrs | 2026-06-17 | 2026-06-17 | bar: PERIODOS (SEMANAS) S 16
23
24 | Elaboración del Plan de Pruebas | 3 hrs | 2026-06-29 | 2026-07-01 | bar: PERIODOS (SEMANAS) S 18
25 | Ejecución de Evaluación Heurística | 4 hrs | 2026-07-02 | 2026-07-04 | bar: PERIODOS (SEMANAS) S 18
26 | Análisis y Documentación de Hallazgos | 2 hrs | 2026-07-05 | 2026-07-06 | bar: PERIODOS (SEMANAS) S 18 to PERIODOS (SEMANAS) S 19
27 | Refinado del Prototipo (Figma) | 5 hrs | 2026-07-07 | 2026-07-08 | bar: PERIODOS (SEMANAS) S 19
28 | Entrega Final del Proyecto | 1 hr | 2026-07-09 | 2026-07-09 | bar: PERIODOS (SEMANAS) S 19
29 | Presentación Final | 2 hrs | 2026-07-10 | 2026-07-10 | bar: PERIODOS (SEMANAS) S 19